附件6-3：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市海淀区纪律检查委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市海淀区纪律检查委员会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 | 21.43 | 10 | 23.81 | 2.38 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 | 21.43 | — | 23.81 | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 组织纪检监察系统各类业务培训，提升干部队伍业务水平 |  |  |  |  | 受疫情影响，大型培训活动取消，根据具体工作情况适当组织小规模培训活动 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全区纪检干部培训班培训人数 | ≥ | 500 | 人 | 10 | 300 | 8 | 疫情影响 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 培训效果 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 20 | 目标完成 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 执行时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 目标完成 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤ | 550 | 元/天 | 10 | 目标完成 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升纪检干部业务能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 目标完成 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步完善各类培训机制 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 目标完成 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 目标完成 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.38 |  |